## 原本
株式会社
経営改善計画書作成スケジュール | [47 empty] | 令和 年 月 日
項 目 |  |  | 令和３年 | [17 empty] | 令和４年
|  |  | 11月 | [8 empty] | 12月 | [8 empty] | 1月 | [8 empty] | 2月 | [8 empty] | 3月 | [8 empty] | 4月
|  |  | 初旬 |  |  | 中旬 |  |  | 下旬 |  |  | 初旬 |  |  | 中旬 |  |  | 下旬 |  |  | 初旬 |  |  | 中旬 |  |  | 下旬 |  |  | 初旬 |  |  | 中旬 |  |  | 下旬 |  |  | 初旬 |  |  | 中旬 |  |  | 下旬 |  |  | 初旬 |  |  | 中旬 |  |  | 下旬
| 社長・管理職のヒヤリング |  |  | ●
| 現場の実調 |  |  | ●
組織分析
2 | 事業ＤＤ
現状分析
事業の方向性の検討
3 | 財務ＤＤ
収益構造分析
キャッフロー分析
1 | 経営改善計画の策定
数値目標の作成
アクションプランの作成
7 | 金融機関への説明補助
|  | 代表者との打ち合わせ | [25 empty] | ●
金融機関への説明
金融機関からの同意
伴走支援ケジュール
項 目 |  |  | 令和3年 |  |  |  | 令和4年 | [11 empty] | 令和5年 | [11 empty] | 令和6年 | [11 empty] | 令和7年
|  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[12 empty] | 1回 | [5 empty] | 2回 | [5 empty] | 3回 | [5 empty] | 4回 | [5 empty] | 5回 | [5 empty] | 6回
8 | 伴走支援
伴走支援説明資料作成 | bar: 令和4年 5; 令和4年 11; 令和5年 5; 令和5年 11; 令和6年 5; 令和6年 11
金融機関に説明 | bar: 令和4年 6; 令和4年 12; 令和5年 6; 令和5年 12; 令和6年 6; 令和6年 12

## 記入例
株式会社 △△△△
経営改善計画書作成スケジュール | [47 empty] | 令和 年 月 日
項 目 |  |  | 令和３年 | [17 empty] | 令和４年
|  |  | 11月 | [8 empty] | 12月 | [8 empty] | 1月 | [8 empty] | 2月 | [8 empty] | 3月 | [8 empty] | 4月
|  |  | 初旬 |  |  | 中旬 |  |  | 下旬 |  |  | 初旬 |  |  | 中旬 |  |  | 下旬 |  |  | 初旬 |  |  | 中旬 |  |  | 下旬 |  |  | 初旬 |  |  | 中旬 |  |  | 下旬 |  |  | 初旬 |  |  | 中旬 |  |  | 下旬 |  |  | 初旬 |  |  | 中旬 |  |  | 下旬
| 社長・管理職のヒヤリング |  |  | ●
| 現場の実調 |  |  | ●
組織分析
2 | 事業ＤＤ
現状分析
事業の方向性の検討
3 | 財務ＤＤ
収益構造分析
キャッフロー分析
1 | 経営改善計画の策定
数値目標の作成
アクションプランの作成
7 | 金融機関への説明補助
|  | 代表者との打ち合わせ | [25 empty] | ●
金融機関への説明
金融機関からの同意
伴走支援ケジュール
項 目 |  |  | 令和3年 |  |  |  | 令和4年 | [11 empty] | 令和5年 | [11 empty] | 令和6年 | [11 empty] | 令和7年
|  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[12 empty] | 1回 |  |  | 2回 |  |  | 3回 |  |  | 4回 |  |  | 5回 |  |  | 6回 |  |  | 7回 |  |  | 8回 |  |  | 9回 |  |  | 10回 |  |  | 11回 |  |  | 12回
8 | 伴走支援
伴走支援説明資料作成 | bar: 令和4年 5; 令和4年 8; 令和4年 11; 令和5年 2; 令和5年 5; 令和5年 8; 令和5年 11; 令和6年 2; 令和6年 5; 令和6年 8; 令和6年 11; 令和7年 2
金融機関に説明 | bar: 令和4年 6; 令和4年 9; 令和4年 12; 令和5年 3; 令和5年 6; 令和5年 9; 令和5年 12; 令和6年 3; 令和6年 6; 令和6年 9; 令和6年 12; 令和7年 3
番号は、利用申請申込書 別紙１の ４．認定支援機関に依頼する業務内容の番号
モニタリング実施サイクルは、例として３ヶ月ごとで記載している
実施時期は、期間がまたがる場合は で表示